## Проект
Мероприятие | Ответственное лицо | комментарий | 2008-02-02 | 2008-02-03 | 2008-02-04 | 2008-02-05 | 2008-02-06 | 2008-02-07 | 2008-02-08 | 2008-02-09 | 2008-02-10 | 2008-02-11 | 2008-02-12 | 2008-02-13 | 2008-02-14 | 2008-02-15 | 2008-02-16 | 2008-02-17 | 2008-02-18 | 2008-02-19 | 2008-02-20 | 2008-02-21 | 2008-02-22 | 2008-02-23 | 2008-02-24 | 2008-02-25 | 2008-02-26 | 2008-02-27 | 2008-02-28 | 2008-02-29 | 2008-03-01
Открытие "Книга за книгой" в Городе мастеров | Малышев |  | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб
Подготовка помещения | bar: 2008-02-15
Дополнительное освещение магазина | Малышев | Утвержд, подрядчики, монтаж
Монаж профилей | Малышев
Торговое оборудование | Малышев | bar: 2008-02-19
Торговая мебель изготовление (контроль) | Малышев | bar: 2008-02-04 to 2008-02-19
Доставка мебели (из Рязани) | Малышев | bar: 2008-02-20 to 2008-02-22
Сборка, расстановка мебели | Малышев | bar: 2008-02-21 to 2008-02-22
Установка дополнительного освещения | Малышев | bar: 2008-02-24
Изготовление дополнительной мебели | Малышев | bar: 2008-02-04 to 2008-02-18
Доставка и установка дополнительной мебели | Малышев | bar: 2008-02-19
АнтиВОР | Малышев | bar: 2008-02-04 to 2008-02-18
Установка телефона (Теле2, Норд линк) | bar: 2008-02-04 to 2008-02-18
Закупка дополнительного торг. оборудования * | Малышев | кармашки, крючки | bar: 2008-02-04 to 2008-02-18
Касса, компьютеры, софт | Малышев | bar: 2008-02-15
Приобретение софта для магазина (Windows, 1C) | Малышев | bar: 2008-02-08 to 2008-02-13
Приобретение компьютера для магазина | Малышев | bar: 2008-02-08 to 2008-02-13
Приобретение калькулятора, канцтоваров | Малышев | bar: 2008-02-04 to 2008-02-15
Приобретение необходимой электротехники (удлинители, двойники) | Малышев | bar: 2008-02-04 to 2008-02-15
Изготовление уголка покупателя | Малышев | bar: 2008-02-08 to 2008-02-23
Приобретение фискального регистратора | Малышев | bar: 2008-02-05 to 2008-02-15
Регистрация кассы в ИФНС | Малышев | bar: 2008-02-05 to 2008-02-15
Установка компьютера, софта, электронной почты | Малышев | bar: 2008-02-05 to 2008-02-15; 2008-02-18 to 2008-02-19
Установка фискального регистратора + сканер | Малышев | bar: 2008-02-05 to 2008-02-15; 2008-02-18 to 2008-02-19
Подготовка кассового журнала, книги жалоб и предложений | Малышев | bar: 2008-02-05 to 2008-02-15
Ценникодержатели | Малышев | bar: 2008-02-05 to 2008-02-15
Товар | Виноградова, Малышев | bar: 2008-02-29
Составление, утверждение заказа на магазин | Виноградова | bar: 2008-02-04 to 2008-02-11
Составление и увтерждение списка маячков (для каталога в том числе) | Виноградова, Овчинников | bar: 2008-02-04 to 2008-02-11
Отправка заказа | Виноградова | bar: 2008-02-15
Доставка от поставщиков до Города Мастеров | Виноградова | bar: 2008-02-21 to 2008-02-25
Приемка, выкладка товара в магазин | Виноградова, Малышев | bar: 2008-02-25 to 2008-02-29
Расстановка POS-материалов | Малышев, Овчинников | bar: 2008-02-29
Кадры | Виноградова | bar: 2008-02-25
Найм персонала | Виноградова | bar: 2008-02-04 to 2008-02-10
Обучение персонала | Виноградова | bar: 2008-02-11 to 2008-02-21
Утверждение заведующей | Виноградова, Овчинников | bar: 2008-02-18
Аттестация персонала | Виноградова, Овчинников | bar: 2008-02-22
Выход персонала на работу | Виноградова | bar: 2008-02-25
Реклама | Овчинников | bar: 2008-02-29
Создание макета наружной рекламы | Овчинников | 1 марта | bar: 2008-02-04 to 2008-02-07
Изготовление наружной рекламы | Овчинников | bar: 2008-02-08 to 2008-02-23
Бумажные баннеры на витрину | Овчинников | bar: 2008-02-08 to 2008-02-12
Монтаж наружной рекламы | Овчинников, Малышев | bar: 2008-02-24 to 2008-02-29
Создание макетов POS-материалов | Овчинников | bar: 2008-02-04 to 2008-02-07
Печать POS-материалов | Овчинников | bar: 2008-02-08 to 2008-02-12

## Задачи
Задачи
Установка телефона - какой будет телефон?
Установка сигнализации - Олег, телефон
Мебель Рязань - контакты - Миша
Смета Николай
Визитки в Севере, празентация о компании
Анатолий - инкассация
Оборудование для СУ, Карла Маркса - DVD
Доставка светильников для магазина
Электронные накладные = приемка товара