## Проект
Проект Ухта - 1 | Ответственное лицо | time axis 2008-10-18 to 2009-01-03
 | time axis 2008-10-18 to 2009-01-03
Проект | Овчинников
Организационные вопросы | Овчинников
Регистрация филиала | Овчинников
Регистрация филиала в ГНИ | Овчинников | bar: 2008-10-27 to 2008-11-05
Изготовление печати и штампа для филиала | Овчинников | bar: 2008-10-24 to 2008-10-30
Банк | Овчинников
Решить вопрос с инкассацией в Усинске | Овчинников | bar: 2008-10-23 to 2008-11-05
Инкассация: клейма, пломбиры, сумки | Овчинников | bar: 2008-11-03 to 2008-11-06
Противопожарная безопасность | Овчинников
Схема эвакуации из магазина | Овчинников | bar: 2008-11-03 to 2008-11-05
Огнетушитель | Овчинников | bar: 2008-11-04 to 2008-11-05
Подготовка помещения
Охранно-пожарная сигнализция | Овчинников
Монтаж охранно-пожарной сигнализации | Овчинников | bar: 2008-10-27 to 2008-10-30
Связь | Овчинников | bar: 2008-10-27 to 2008-11-05
Установка телефонной линии | Овчинников | bar: 2008-10-27 to 2008-11-05
Подключение Интернет | Овчинников | bar: 2008-10-27 to 2008-11-05
Торговое оборудование. Мебель
Основное оборудование (книги)
Разработка и утверждение планограммы | Овчинников | bar: 2008-10-21
Изготовление и доставка до Ухты (Буксир) | Овчинников | bar: 2008-10-22 to 2008-10-31
Сборка | Овчинников | bar: 2008-11-01 to 2008-11-02
Демонтаж Оборудования в РАЮ и доставка до Ухты | Овчинников | bar: 2008-11-03
Сборка Оборудования РАЙ в Ухте | Овчинников | bar: 2008-11-04
Системы безопасности | Овчинников
Зеркала АнтиВор | Овчинников | bar: 2008-10-22 to 2008-11-02
Камеры видео-наблюдения | Овчинников | bar: 2008-10-22 to 2008-11-02
Кассовый узел. Оргтехника | Овчинников
Фискальный регистратор | Овчинников | bar: 2008-10-22 to 2008-10-27
Регистрация фискального регистратора | Овчинников | bar: 2008-10-27 to 2008-11-02
Денежный ящик | Овчинников | bar: 2008-10-22 to 2008-11-02
Сканер штрих-кода | Рождественнский | bar: 2008-10-22 to 2008-11-02
Операционная система Windows | Рождественнский | bar: 2008-10-22 to 2008-11-02
Информационная система 1С | Рождественнский | bar: 2008-10-22 to 2008-11-02
Компьютер | Рождественнский | bar: 2008-10-22 to 2008-11-02
Источник бесперебойного питания | Рождественнский | bar: 2008-10-22 to 2008-11-02
Удлинители, "пилоты" | Рождественнский | bar: 2008-10-22 to 2008-11-02
Колонки для компьютера | Рождественнский | bar: 2008-10-22 to 2008-11-02
Канцтовары, калькулятор | Овчинников
Реклама. Мерчандайзинг
Наружная реклама | Овчинников
Наружная реклама в Ухте: контакт с РА | Овчинников | bar: 2008-10-22 to 2008-10-24
Центральная вывеска: макет | Овчинников | bar: 2008-10-21
Центральная вывеска: утверждение, СЗТ | Овчинников | bar: 2008-10-22 to 2008-11-03
Центральная вывеска: изготовление | Овчинников | bar: 2008-11-03 to 2008-11-05
Режим работы: изготовление | Овчинников | bar: 2008-11-03 to 2008-11-05
Центральная вывеска: доставка | Овчинников | bar: 2008-11-05 to 2008-11-06
Центральная вывеска:: монтаж | Овчинников | bar: 2008-11-06
Внутреннее оформление
Навигация для книжных стеллажей | Овчинников | bar: 2008-10-27 to 2008-11-02
POS-материалы: вобблеры | Овчинников | bar: 2008-10-27 to 2008-11-02
Уголок покупателя | Овчинников | bar: 2008-10-27 to 2008-11-02
Рекламная кампания: открытие магазина
Рекламная кампания в Радио | Овчинников | bar: 2008-10-27 to 2008-11-14
Рекламная кампания в Интернете | Овчинников | bar: 2008-10-22 to 2008-11-06
Розница | Верещагина
Персонал
Реклама: поиск персонала | Верещагина | bar: 2008-10-27 to 2008-11-06
Отбор 5 кандидатов на должность заведующей | Верещагина | bar: 2008-11-03
Личное собеседование с кандидатами | Верещагина | bar: 2008-11-03
Окончательный отбор кандидатов | Верещагина | bar: 2008-11-04
Обучение персонала | Верещагина | bar: 2008-11-04 to 2008-11-07
Подписание трудовых договоров | Верещагина | bar: 2008-11-06 to 2008-11-07
Розница
Утверждение планограммы магазина | Верещагина, Одинцова | bar: 2008-10-24
Приемка и выкладка товара | Верещагина | bar: 2008-11-04 to 2008-11-06
Ассортимент | Одинцова
Составление заказа | Одинцова - КомОтдел | bar: 2008-10-22 to 2008-10-24
Утверждение заказа | Одинцова - КомОтдел | bar: 2008-10-24
Отправка заказов поставщикам | Одинцова - КомОтдел | bar: 2008-10-24
Доставка товара до Ухты | Одинцова - КомОтдел | bar: 2008-10-24 to 2008-11-03
Создание нового склада в информационной базе | Одинцова - КомОтдел | bar: 2008-10-30
Загрузка электронных накладных | Губкин Дима | bar: 2008-10-30 to 2008-11-02
Командировки (Toyota Camry :)
Овчинников Федор | административные вопр | bar: 2008-10-27; 2008-11-03 to 2008-11-09
Верещагина Ирина | персонал | bar: 2008-11-03 to 2008-11-09
Рождественнский Роман (или Андрей) | ИТ | bar: 2008-11-03 to 2008-11-09
Губкин Дмитрий | приемка товара | bar: 2008-11-03 to 2008-11-09
Note on A6: Уже зарегистрированы - надо найти документы
Note on A52: Связано с утверждением планограммы