## Проект
Проект УСИНСК |  | Ответственное лицо | План деньги | Факт деньги | Откл деньги | time axis 2008-06-07 to 2008-08-22
$ | time axis 2008-06-07 to 2008-08-22
Общий бюджет |  |  | 1087344.1 | 1066133.1 | 21211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171735.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42200 | 500 | 0 | 20500 | 314500 | 0 | 0 | 39250 | 71458.23 | 312000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 293850 | 42000 | 0 | 1500 | 30000 | 14900 | 0 | 46500 | 0 | 8500 | 24200 | 0 | 0 | 16250 | 20000 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проект |  | Малышев
Организационные вопросы |  | Малышев
Регистрация филиала |  | Малышев |  | 0 | 0
Регистрация филиала в ГНИ |  | Малышев | 0 | 0 | 0
Нотариальные расходы | х | Малышев | 500 | 500 | 0 | 2008-06-17: 500
Изготовление печати и штампа для филиала | х | Малышев | 1500 | 1500 | 0 | 2008-06-23: 1500; 2008-06-24: х; 2008-06-25: х; 2008-06-26: х
Банк |  | Малышев |  | 0 | 0
Решить вопрос с инкассацией в Усинске | х | Малышев |  | 0 | 0 | bar: 2008-06-11; 2008-06-16 to 2008-06-18
Инкассация: клейма, пломбиры, сумки | х | Малышев | 1500 | 1500 | 0 | 2008-07-01: х; 2008-07-02: х; 2008-07-03: 1500
Страхование |  | Малышев |  | 0 | 0
Страхование магазина | х | Малышев | 3500 | 3500 | 0 | 2008-06-19: х; 2008-06-20: х; 2008-06-23: х; 2008-06-24: х; 2008-06-30: х; 2008-07-01: х; 2008-07-02: х; 2008-07-14: х; 2008-07-15: 3500
Противопожарная безопасность |  | Малышев |  | 0 | 0
Схема эвакуации из магазина | х | Малышев | 250 | 250 | 0 | 2008-06-16: х; 2008-06-17: х; 2008-06-18: х; 2008-06-23: 250
Огнетушитель | х | Малышев | 1500 | 1500 | 0 | 2008-06-23: 1500; 2008-06-24: х; 2008-06-25: х; 2008-07-01: х; 2008-07-02: х; 2008-07-03: х
Аренда |  | Малышев |  | 0 | 0
Аренда до начала работы магазина | х | Малышев | 40000 | 40000 | 0 | 2008-07-01: 40000
Подписание акта приема-передачи по договору аренды |  | Малышев |  | 0 | 0 | bar: 2008-07-01
Подготовка помещения
Ремонт |  | Малышев
Составить точную смету ремонта | х | Малышев |  | 0 | 0 | bar: 2008-06-16 to 2008-06-18
Найти подрядчиков для ремонтных работ | х | Малышев |  | 0 | 0 | bar: 2008-06-16 to 2008-06-18
Монтаж дополнительного освещения в торговом зале | х | Малышев | 20000 | 20000 | 0 | 2008-06-30: 10000; 2008-07-01: х; 2008-07-02: х; 2008-07-03: х; 2008-07-04: 10000
Косметический ремонт входа в магазин | х | Малышев | 20000 | 20000 | 0 | 2008-06-30: 10000; 2008-07-01: х; 2008-07-02: х; 2008-07-03: х; 2008-07-04: 10000
Косметический ремонт торгового зала | х | Малышев | 20000 | 20000 | 0 | 2008-06-30: 10000; 2008-07-01: х; 2008-07-02: х; 2008-07-03: х; 2008-07-04: 10000
Охранно-пожарная сигнализция |  | Малышев
Монтаж охранно-пожарной сигнализации | х | Малышев | 25000 | 25000 | 0 | 2008-06-30: 25000; 2008-07-01: х; 2008-07-02: х; 2008-07-03: х; 2008-07-04: х
Абонентская плата за первый месяц | х | Малышев | 6000 | 6000 | 0 | 2008-06-30: 6000; 2008-07-01: х; 2008-07-02: х; 2008-07-03: х; 2008-07-04: х
Связь |  | Малышев
Установка телефонной линии | х | Малышев | 10000 | 10000 | 0 | 2008-06-30: 10000; 2008-07-01: х; 2008-07-02: х; 2008-07-03: х; 2008-07-04: х
Подключение Интернет | х | Малышев | 5000 | 5000 | 0 | 2008-06-30: 5000; 2008-07-01: х; 2008-07-02: х; 2008-07-03: х; 2008-07-04: х
Торговое оборудование. Мебель
Основное оборудование (книги)
Разработка и утверждение планограммы |  | Овчинников |  | 0 | 0 | bar: 2008-06-10
Изготовление и доставка до Усинска | х | Малышев | 238194.1 | 238194.1 | 0 | 2008-06-11: 166735.87; 2008-06-12: х; 2008-06-13: х; 2008-06-14: х; 2008-06-15: х; 2008-06-16: х; 2008-06-17: х; 2008-06-18: х; 2008-06-19: х; 2008-06-20: х; 2008-06-21: х; 2008-06-22: х; 2008-06-23: х; 2008-06-24: 71458.23
Доставка до города |  | Малышев | 0 | bar: 2008-06-24 to 2008-07-06
Доставка по городу (выгрузка) | х | Малышев | 5000 | 5000 | 0 | 2008-07-07: 5000; 2008-07-08: х
Сборка | х | Малышев | 25000 | 25000 | 0 | 2008-07-07: 25000; 2008-07-08: х; 2008-07-09: х; 2008-07-10: х; 2008-07-11: х
Лампы и расходные материалы (подсветка) | х | Малышев | 7000 | 7000 | 0 | 2008-06-25: 7000; 2008-06-26: х; 2008-06-27: х; 2008-07-09: х; 2008-07-10: х; 2008-07-11: х
Монтаж внутреннего освещения стеллажей | х | Малышев | 5000 | 5000 | 0 | 2008-07-10: 5000
Дополнительное оборудование |  | Малышев
Оборудование: канцтовары |  | Малышев | 0 | 0 | 0
Оборудование: DVD, CD |  | Малышев | 0 | 0 | 0
Оборудование: открытки |  | Малышев | 0 | 0 | 0
Оборудование: магниты |  | Малышев | 0 | 0 | 0
Оборудование: эконом-панели | х | Малышев | 2000 | 2000 | 0 | 2008-06-19: 2000
Оборудование: крючки для эконом-панелей | х | Малышев | 2500 | 2500 | 0 | 2008-06-19: 2500
Оборудование: ценникодержатели | х | Малышев | 7000 | 7000 | 0 | 2008-06-19: 7000
Сборка и установка дополнительного оборудования | х | Малышев | 10000 | 1000 | 9000 | 2008-07-01: 1000
Системы безопасности |  | Малышев
Зеркала АнтиВор | х | Малышев | 6000 | 6000 | 0 | 2008-06-19: 6000
Камеры видео-наблюдения | х | Малышев | 3000 | 3000 | 0 | 2008-06-19: 3000
Кассовый узел. Оргтехника |  | Малышев
Фискальный регистратор | х | Малышев | 27000 | 27000 | 0 | 2008-06-20: 27000
Регистрация фискального регистратора | х | Малышев | 5000 | 5000 | 0 | 2008-06-20: 5000
Денежный ящик | х | Малышев | 1000 | 1000 | 0 | 2008-06-20: 1000
Сканер штрих-кода | х | Малышев | 5000 | 5000 | 0 | 2008-06-20: 5000
Операционная система Windows | х | Малышев | 5000 | 5000 | 0 | 2008-06-20: 5000
Информационная система 1С | х | Малышев | 5000 | 5000 | 0 | 2008-06-20: 5000
Компьютер | х | Малышев | 17000 | 17000 | 0 | 2008-06-20: 17000
Источник бесперебойного питания | х | Малышев | 2500 | 2500 | 0 | 2008-06-20: 2500
Удлинители, "пилоты" | х | Малышев | 2000 | 2000 | 0 | 2008-06-20: 2000
Колонки для компьютера | х | Малышев | 2000 | 2000 | 0 | 2008-06-20: 2000
Принтер, ксерокс, сканер, факс | х | Малышев | 8000 | 8000 | 0 | 2008-06-20: 8000
Канцтовары, калькулятор | х | Малышев | 1000 | 1000 | 0 | 2008-07-07: 1000
Доставка до города | х | Малышев | 5000 |  |  | 2008-06-25: 5000
Доставка по городу | х | Малышев | 1000 |  |  | 2008-07-01: 1000
Мебель |  | Малышев
Стулья (2 шт) | х | Малышев | 1500 | 1500 | 0 | 2008-07-09: 1500
Стол (в комнату для персонала) | х | Малышев | 2000 | 2000 | 0 | 2008-07-09: 2000
Шкаф для одежды | х | Малышев | 2000 | 2000 | 0 | 2008-07-09: 2000
Шкаф для документов | х | Малышев | 2000 | 2000 | 0 | 2008-07-09: 2000
Доставка по городу | х | Малышев | 1000 | 1000 | 0 | 2008-07-09: 1000
Реклама. Мерчандайзинг
Наружная реклама |  |  |  | 0 | 0
Наружная реклама в Усинске: контакт с РА |  | Малышев, Овчинников |  | 0 | 0 | bar: 2008-06-11
Центральная вывеска: макет |  | Малышев, Овчинников |  | 0 | 0 | bar: 2008-06-17
Центральная вывеска: утверждение, СЗТ |  | Малышев, Овчинников |  | 0 | 0 | bar: 2008-06-17 to 2008-06-23
Центральная вывеска: изготовление | х | Малышев, Овчинников | 30000 | 30000 | 0 | 2008-06-16: 30000; 2008-06-23: х; 2008-06-24: х; 2008-06-25: х; 2008-06-26: х; 2008-06-27: х; 2008-06-28: х; 2008-06-29: х; 2008-06-30: х
Режим работы: изготовление | х | Малышев, Овчинников | 1000 | 1000 | 0 | 2008-06-16: 1000; 2008-06-26: х; 2008-06-27: х; 2008-06-28: х; 2008-06-29: х; 2008-06-30: х
Центральная вывеска: доставка | х | Малышев, Овчинников | 5000 |  |  | 2008-06-26: 5000; 2008-06-30: х; 2008-07-01: х; 2008-07-02: х; 2008-07-03: х; 2008-07-04: х; 2008-07-05: х; 2008-07-06: х; 2008-07-07: х
Центральная вывеска:: монтаж | х | Малышев, Овчинников | 15000 | 15000 | 0 | 2008-07-07: 15000; 2008-07-08: х; 2008-07-09: х; 2008-07-10: х; 2008-07-11: х
Внутреннее оформление
Навигация для книжных стеллажей | х | Малышев, Овчинников | 6000 | 6000 | 0 | 2008-06-17: х; 2008-06-18: х; 2008-06-19: х; 2008-06-20: х; 2008-06-21: х; 2008-06-22: х; 2008-06-23: 6000
POS-материалы: вобблеры | х | Овчинников | 3000 | 3000 | 0 | 2008-06-17: х; 2008-06-18: х; 2008-06-19: х; 2008-06-20: х; 2008-06-21: х; 2008-06-22: х; 2008-06-23: 3000
Уголок покупателя | х | Овчинников | 2000 | 2000 | 0 | 2008-06-17: х; 2008-06-18: х; 2008-06-19: х; 2008-06-20: х; 2008-06-21: х; 2008-06-22: х; 2008-06-23: 2000
Форма для продавцов |  | Верещагина | 0 | 0 | 0
Рекламная кампания: открытие магазина
Создание макета каталога |  | Овчинников |  | 0 | 0
Печать каталога книг | х | Овчинников | 25000 | 25000 | 0 | 2008-06-23: 25000
Доставка до города | х | Малышев, Овчинников | 1000 | 1000 | 0 | 2008-06-30: 1000
Доставка по городу | х | Малышев, Овчинников | 500 | 500 | 19500 | 2008-07-07: 500
Рассылка каталога книг | х | Малышев, Овчинников | 20000 | 20000 | 0 | 2008-07-14: 20000
Розница |  | Верещагина
Персонал |  |  |  | 0 | 0
Реклама: поиск персонала | х | Верещагина | 10000 | 10000 | 0 | 2008-06-09: х; 2008-06-10: х; 2008-06-11: 5000; 2008-06-12: х; 2008-06-13: х; 2008-06-14: х; 2008-06-15: х; 2008-06-16: 5000; 2008-06-17: х; 2008-06-18: х; 2008-06-19: х; 2008-06-20: х; 2008-06-21: х; 2008-06-22: х; 2008-06-23: х; 2008-06-24: х; 2008-06-25: х; 2008-06-26: х; 2008-06-27: х; 2008-06-28: х; 2008-06-29: х; 2008-06-30: х; 2008-07-01: х
Отбор 5 кандидатов на должность заведующей |  | Верещагина |  | 0 | 0 | bar: 2008-06-26 to 2008-07-01
Утверждение процедур для персонала и заведующей |  | Верещагина |  | 0 | 0 | bar: 2008-06-23 to 2008-06-25
Личное собеседование с кандидатами |  | Верещагина |  | 0 | 0 | bar: 2008-07-05 to 2008-07-06
Окончательный отбор кандидатов |  | Верещагина |  | 0 | 0 | bar: 2008-07-06
Обучение персонала |  | Верещагина |  | 0 | 0 | bar: 2008-07-07 to 2008-07-11
Подписание трудовых договоров |  | Верещагина |  | 0 | 0 | bar: 2008-07-10
Заработная плата персонала до открытия магазина | х | Верещагина | 15000 | 15000 | 0 | 2008-07-13: 15000
Розница |  |  |  | 0 | 0
Утверждение планограммы магазина |  | Верещагина, Одинцова |  | 0 | 0 | bar: 2008-06-16
Утверждение процедуры приемки товара |  | Верещагина |  | 0 | 0 | bar: 2008-06-23
Подготовка кассы, 1С к работе |  | Верещагина |  | 0 | 0 | bar: 2008-06-26 to 2008-06-27; 2008-07-10 to 2008-07-11
Выкладка товара |  | Верещагина |  | 0 | 0 | bar: 2008-07-08 to 2008-07-11
Ассортимент |  | Одинцова
Книги |  | Одинцова, Рыбакова |  | 0 | 0
Составление заказа |  | Одинцова, Рыбакова |  | 0 | 0 | bar: 2008-06-11 to 2008-06-16
Утверждение заказа, спецпредложений, схемы доставки |  | Одинцова, Рыбакова |  | 0 | 0 | bar: 2008-06-17 to 2008-06-20
Утверждение ценовой политики, наценки |  | Одинцова, Рыбакова |  | 0 | 0 | bar: 2008-06-19 to 2008-06-20
Оплата поставщикам за товары | х | Овчинников | 300000 | 298789 | 1211 | 2008-06-19: х; 2008-06-20: 200000; 2008-06-25: 300000; 2008-06-30: 200000
Отправка заказов поставщикам |  | Одинцова, Рыбакова |  | 0 | 0 | bar: 2008-06-23
Доставка товара до Усинска | х | Берникова | 35000 | 35000 | 0 | 2008-06-20: 35000; 2008-06-24: х; 2008-06-25: х; 2008-06-26: х; 2008-06-27: х; 2008-06-28: х; 2008-06-29: х; 2008-06-30: х; 2008-07-01: х; 2008-07-02: х
Пресса |  |  |  | 0 | 0
Утверждение матрицы по прессе |  | Таюрский |  | 0 | 0 | bar: 2008-06-19 to 2008-06-20
Утверждение графика поставок по прессе в Усинск |  | Таюрский |  | 0 | 0 | bar: 2008-06-20
Заказ поставщику по прессе |  | Таюрский |  | 0 | 0 | bar: 2008-06-23 to 2008-06-24
Начало поставок прессы в Усинск |  | Таюрский |  | 0 | 0 | bar: 2008-07-21 to 2008-07-22
Сопутствующий товар |  |  |  | 0 | 0
Ликор: оборудование, |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
Создание нового склада в информационной базе |  | Одинцова, Берникова |  | 0 | 0
Загрузка электронных накладных |  | Берникова |  | 0 | 0
Командировки
Малышев (менеджер проекта) - старт проекта | bar: 2008-06-16 to 2008-06-18
Суточные | х |  | 1200 | 1200 | 0 | 2008-06-16: 1200; 2008-06-17: х; 2008-06-18: х
Дорога | х |  | 2500 | 2500 | 0 | 2008-06-16: 2500; 2008-06-17: х; 2008-06-18: х
Гостиница | х |  | 2500 | 2500 | 0 | 2008-06-16: 2500; 2008-06-17: х; 2008-06-18: х
Малышев (менеджер проекта) - открытие | bar: 2008-06-30 to 2008-07-13
Суточные | х |  | 5600 | 5600 | 0 | 2008-06-30: 5600
Дорога | х |  | 2500 | 2500 | 0 | 2008-06-30: 1250; 2008-07-13: 1250
Гостиница | х |  | 10000 | 10000 | 0 | 2008-06-30: 10000; 2008-07-01: х; 2008-07-02: х; 2008-07-03: х; 2008-07-04: х; 2008-07-05: х; 2008-07-06: х; 2008-07-07: х; 2008-07-08: х; 2008-07-09: х; 2008-07-10: х; 2008-07-11: х; 2008-07-12: х; 2008-07-13: х
Верещагина (персонал, розница) - открытие
Суточные | х |  | 4400 | 4400 | 0 | 2008-07-05: 4400; 2008-07-06: х; 2008-07-07: х; 2008-07-08: х; 2008-07-09: х; 2008-07-10: х; 2008-07-11: х; 2008-07-12: х; 2008-07-13: х; 2008-07-14: х; 2008-07-15: х
Дорога | х |  | 2500 | 2500 | 0 | 2008-07-05: 2500
Гостиница | х |  | 8000 | 8000 | 0 | 2008-07-05: 8000
Овчинников (управление) - открытие
Суточные | х |  | 1600 | 1600 | 0 | 2008-07-10: 1600; 2008-07-11: х; 2008-07-12: х; 2008-07-13: х
Дорога | х |  | 3000 | 3000 | 0 | 2008-07-10: 3000; 2008-07-11: х; 2008-07-12: х; 2008-07-13: х
Гостиница | х |  | 5000 | 5000 | 0 | 2008-07-10: 5000; 2008-07-11: х; 2008-07-12: х; 2008-07-13: х
ИТ - открытие (экстренно)
Суточные | х |  | 1600 | 1600 | 0 | 2008-07-10: 1600; 2008-07-11: х; 2008-07-12: х; 2008-07-13: х
Дорога | х |  | 3000 | 3000 | 0 | 2008-07-10: 3000; 2008-07-11: х; 2008-07-12: х; 2008-07-13: х
Гостиница | х |  | 5000 | 5000 | 0 | 2008-07-10: 5000; 2008-07-11: х; 2008-07-12: х; 2008-07-13: х
Note on A7: Уже зарегистрированы - надо найти документы
Note on A68: Доставка всего, что идет в Усинск с Сыктывкара
Note on A69: Доставка по городу Усинску, включая то, что нам отправляют поставщики
Note on A86: Связано с утверждением планограммы
Note on D44: Оборудование поставщиков
Note on D45: Оборудование поставщиков
Note on D46: Оборудование поставщиков
Note on D47: Оборудование поставщиков
Note on K37: Предоплата за мебель
Note on X37: Предоплата за мебель